## Taul1
Projekti tunnit | Päivämäärä | Selite
0.5 | 2024-02-01 | Projektin ongelmien miettimienn englannin tunnilla
2 | 2024-02-03 | Projektin diagrammin tekoa
1 | 2024-02-05 | Työnjaon ja projekti-idean esityksen valmistelua
2 | 2024-02-07 | WPF pohjan valmistelua
5 | 2024-02-08 | Viikkopalaveri ja projektin työstämistä
0.5 | 2024-02-14 | Tunnilla pidetty palaveri
1 | 2024-02-17 | Viikottainen palaveri
3.5 | 2024-02-19 | Palaveri ja projektin järjestelyä erillisiin sivuihin
2 | 2024-02-21 | Oppitunnilla projektin työstämistä
2.5 | 2024-02-23 | Viikkopalaveri ja projektin muokkausta
0.5 | 2024-02-23 | Piechart WPF testi
2 | 2024-02-26 | Viikon kalorimäärä sivun suunnittelua
1 | 2024-02-26 | Navigation bar toimintojen lisäys
3 | 2024-02-27 | Projektin työstämistä
2 | 2024-02-28 | Viikkopalaveri, manuaalinen kalorintarve napin teko ja navbar korjaus
4.5 | 2024-02-28 | Uuden etusivun tekoa
4.5 | 2024-03-01 | Viikon kalorit JSON teko ja manuaalinen kaloritallennus toiminto
1.5 | 2024-03-02 | Viikkopalaveri ja uuden etusivun lisäys tiedostoihin
1 | 2024-03-03 | Uuden etusivun ja piechartin lisäys MainWindowiin
0.5 | 2024-03-04 | gitignoren korjailua
2.5 | 2024-03-06 | Palaveri ja piechart toimintojen lisäys
9 | 2024-03-07 | Palaveri koulussa, viikkoseurannan luonti
3 | 2024-03-08 | Palaveri ja vaatimusmääritelmän kirjoitusta ja sovelluksen toimintojen testailua
8 | 2024-03-09 | Projektin viimeistelyä ja tiedostojen järjestelyä githubiin
Työtunnit: | 63